# 施工計画書

工事名　北野台2丁目 擁壁改修工事

発注者　湊町土地開発株式会社

工期　令和8年3月2日　〜　令和8年6月30日

作成　桐生建設株式会社

## 目次

1. 工事概要

2. 施工体制

3. 仮設計画

4. 工程計画

5. 品質管理計画

6. 安全衛生管理計画

7. 環境対策

8. 緊急時の体制

# 1. 工事概要

| 項目 | 内容 |
| --- | --- |
| 工事名 | 北野台2丁目 擁壁改修工事 |
| 発注者 | 湊町土地開発株式会社 |
| 工期 | 令和8年3月2日 〜 令和8年6月30日 |
| 所在地 | 北野台2丁目地内 |
| 主要工種 | 土工事・既存擁壁撤去・場所打ちコンクリート擁壁・排水工 |
| 工事数量 | 擁壁延長 48m、擁壁高 最大2.8m、掘削土量 620m3 |

本工事は、既存の間知ブロック擁壁を撤去し、場所打ちコンクリート擁壁に改修するものです。隣接地との境界が近接しているため、山留めと仮設防護を先行して施工します。

# 2. 施工体制

| 役割 | 所属 | 氏名 |
| --- | --- | --- |
| 現場代理人 | 桐生建設株式会社 | 名倉 秀樹 |
| 主任技術者 | 桐生建設株式会社 | 柊 大地 |
| 安全衛生責任者 | 桐生建設株式会社 | 望月 千秋 |
| 土工事 | （一次下請） | （記入欄） |
| 鉄筋工事 | 東和鉄筋株式会社 | 大堀 健司 |
| 型枠工事 | 丸信型枠株式会社 | 榊原 直樹 |

各社の作業員名簿および再下請負通知書は、着手前に元請へ提出します。新規入場者教育は入場当日の朝に実施します。

# 3. 仮設計画

仮囲いはH3000のガードフェンスとし、出入口には誘導員を配置します。仮設電源は道路側に分電盤を設置し、漏電遮断器を毎日始業前に点検します。

使用する主な機械は、0.45m3バックホウ1台、4tダンプ2台、コンクリートポンプ車1台とします。

仮設材の搬入は工事用道路を経由し、一般車両の通行時間帯を避けて行います。

# 4. 工程計画

| 工種 | 着手 | 完了 |
| --- | --- | --- |
| 準備・仮設 | 令和8年3月2日 | 令和8年3月13日 |
| 既存擁壁撤去 | 令和8年3月16日 | 令和8年4月10日 |
| 掘削・山留め | 令和8年4月13日 | 令和8年5月1日 |
| 鉄筋・型枠・コンクリート | 令和8年5月7日 | 令和8年6月5日 |
| 埋戻し・排水工 | 令和8年6月8日 | 令和8年6月19日 |
| 後片付け・完成検査 | 令和8年6月22日 | 令和8年6月30日 |

# 5. 品質管理計画

コンクリートは呼び強度24、スランプ12を標準とし、受入時にスランプ試験、空気量試験、塩化物量試験を行います。供試体は打設1回につき3本採取します。

配筋検査は打設前に元請立会いで実施します。湊町3丁目 共同住宅新築工事と同様に、かぶり厚はスケールを添えて撮影し、写真台帳に添付します。

型枠の存置期間は打設日を起点に管理し、掲示板に打設日と解体可能日を表示します。

出来形管理は擁壁天端の高さと通りを測定し、湊町3丁目 共同住宅新築工事で用いた出来形管理帳票の様式に記入します。

# 6. 安全衛生管理計画

本工事の重点実施事項は次の3項目とします。

土留めの管理　掘削深さ1.5mを超える箇所は必ず土留めを設置し、日々の変位を計測して記録する。

法面崩壊の防止　降雨後は掘削法面と既存擁壁背面の状態を始業前に点検し、異常があれば作業を中止する。

重機接触の防止　バックホウの作業半径内を立入禁止とし、誘導員を配置して合図を統一する。

安全衛生協議会は毎月第2水曜日に開催します。令和7年11月から毎月実施しており、議事録は現場事務所に保管します。

新規入場者教育、KY活動、月次点検の記録は所定の様式に記入し、元請へ提出します。

# 7. 環境対策

騒音および振動については、敷地境界で作業開始日と工種の切り替わり時に測定し、記録を保管します。

工事車両の出入口には洗車設備を設け、泥の持ち出しを防止します。散水は1日2回以上行います。

建設副産物は分別して搬出し、マニフェストで最終処分までを確認します。

# 8. 緊急時の体制

| 区分 | 連絡先 | 担当 |
| --- | --- | --- |
| 現場統括 | 現場事務所 | 名倉 秀樹 |
| 安全衛生 | 現場事務所 | 望月 千秋 |
| 発注者連絡 | 湊町土地開発株式会社 | （記入欄） |
| 元請連絡 | 株式会社湊建設 | （記入欄） |

災害発生時は、被災者の救護を最優先とし、現場代理人が発注者と元請へ第一報を入れます。二次災害の防止措置を講じたうえで、作業の再開可否を判断します。

（演習用メモ・提出前に削除すること）本テンプレートには前現場の情報が意図的に残されています。5章に前現場名が2箇所、6章に旧工期の記載が1箇所、3章に前現場で使用した機械名が1箇所あります。AIには指摘のみを行わせ、修正は人が判断してください。