## 事例一覧
管理番号 | 発生日 | 発生工程 | 設備名 | 対象製品 | 工番 | 現象（短文） | 現象分類 | 影響範囲 | 応急処置 | 推定原因 | 確定原因 | 是正内容 | 再発の有無 | 水平展開先 | 再発時の状況
TR-2023-014 | 2023/6/12 | 溶接 | 半自動溶接機3号 | ステージ架台 主梁 | M-2306021 | ビード表面にピット多発 | 溶接欠陥 | 当該ロット24本 | 削り取り再溶接 | シールドガス流量不足の可能性;開先面の油分;風の吹き込み | シールドガス流量不足 | 流量計の始業点検を日常点検表へ追加 | 無 | 溶接全機
TR-2023-022 | 2023/8/22 | 切断 | プラズマ切断機1号 | 補強プレート | M-2308044 | 切断面に大きなドロスが付着 | 表面キズ | 36枚 | グラインダ手直し | 切断速度の設定違い;ノズル消耗 | 切断速度の設定違い | 材質別の切断条件表を機側へ掲示 | 無 | 切断工程
TR-2023-031 | 2023/10/17 | 組立 | 組立定盤2号 | ラック支柱 | M-2310087 | 部材記号違いの小梁を仮組み | 部材違い | 8本 | 分解し正規部材へ交換 | 部材記号の表示消え;仮置き場での混在 | 部材記号の表示消え | 白ペンキ表示を出荷まで残す手順へ変更 | 有 | 組立全工程 | 表示は残っていたが、仮置き場で他工番の部材と混在し、記号を確認せずに取り出した
TR-2023-038 | 2023/11/14 | 塗装 | 塗装ブース1号 | 母屋受け金物 | M-2311102 | 錆止め塗膜に泡状の膨れ | 塗装不良 | 120個 | 研磨後に再塗装 | 素地の水分残り;塗装間隔不足 | 素地の水分残り | 雨天翌日は素地水分の確認を追加 | 無 | 塗装工程
TR-2024-009 | 2024/2/6 | 孔あけ | ラジアルボール盤2号 | ベースプレート | M-2402015 | アンカー孔ピッチが+2.5mmずれ | 寸法不良 | 48枚のうち16枚 | 孔を拡大し座金で対応 | 治具の位置決めピン摩耗 | 治具の位置決めピン摩耗 | 位置決めピンの摩耗点検を月次化 | 無 | 孔あけ工程
TR-2024-017 | 2024/4/16 | めっき | 外注めっき | キャットウォーク手すり | M-2404061 | めっき表面にたれと不めっき | めっき不良 | 32m分 | 外注へ再めっき依頼 | 前処理の脱脂不足;吊り位置 | 前処理の脱脂不足 | 外注へ前処理条件の報告を依頼 | 無 | めっき外注全般
TR-2024-024 | 2024/6/11 | 溶接 | 半自動溶接機2号 | ブレース金物 | M-2406078 | 隅肉脚長が指示6mmに対し4mm | 溶接欠陥 | 96本のうち22本 | 増し盛り溶接 | 作業者の脚長ゲージ未使用 | 作業者の脚長ゲージ未使用 | 始業時の脚長ゲージ確認を追加 | 無 | 溶接全機
TR-2024-031 | 2024/9/3 | 溶接 | 半自動溶接機1号 | ラック支柱 | M-2408117 | アンダーカット発生 | 溶接欠陥 | 12本 | 再溶接 | 電流設定の誤り | 電流設定の誤り | 条件表を機側に掲示 | 有 | 溶接全機 | 条件表の掲示後も始業時の確認が定着せず、別の作業者が旧設定のまま着手した
TR-2024-040 | 2024/10/15 | 切断 | プラズマ切断機2号 | 補強リブプレート | M-2410093 | 板取り違いでt9をt6で切断 | 部材違い | 24枚 | 材料を手配し直し | 材料置場のラベル欠落 | 材料置場のラベル欠落 | 置場の板厚表示を色分け | 無 | 切断工程
TR-2024-046 | 2024/12/10 | 組立 | 組立定盤1号 | ステージ架台 | M-2412028 | スチフナ取付を1工程飛ばし | 工程飛ばし | 8組 | 分解し追加溶接 | 作業指示書のチェック欄が未運用 | 作業指示書のチェック欄が未運用 | 工程完了チェック欄への押印を必須化 | 無 | 組立全工程
TR-2025-008 | 2025/2/20 | 切断 | プラズマ切断機2号 | ベースプレート | M-2502044 | 外形寸法が-3mm | 寸法不良 | 48枚のうち9枚 | 再切断 | ノズル消耗の見落とし | ノズル消耗 | ノズル交換基準を切断枚数で管理 | 無 | 切断工程
TR-2025-012 | 2025/3/18 | 塗装 | 塗装ブース1号 | ラックビーム | M-2503071 | 膜厚が30μmに届かない箇所あり | 塗装不良 | 96本のうち18本 | 追加塗装 | 吹付距離のばらつき | 吹付距離のばらつき | 膜厚計での抜取り検査を追加 | 無 | 塗装工程
TR-2025-015 | 2025/5/13 | 孔あけ | ラジアルボール盤1号 | ブレース金物 | M-2505019 | 孔径がφ26指示に対しφ24 | 寸法不良 | 60本 | 孔を拡大 | 図面の改訂版が未反映 | 図面の改訂版が未反映 | 最新図の配布記録を作成 | 無 | 孔あけ工程
TR-2025-019 | 2025/7/8 | 溶接 | 半自動溶接機3号 | キャットウォーク | M-2506133 | ビードにピット散発 | 溶接欠陥 | 8本 | 削り再溶接 | 雨天時の大扉開放による風 | 雨天時の大扉開放 | 雨天時の衝立設置を作業手順に追記 | 無 | 溶接全機
TR-2025-023 | 2025/9/9 | 組立 | 組立定盤2号 | ラック支柱 | M-2509055 | 表面に深い当てキズ | 表面キズ | 40本のうち11本 | 補修塗装 | 玉掛け時の当て物なし | 玉掛け時の当て物なし | 吊具に養生材を常備 | 無 | 組立・出荷
TR-2025-028 | 2025/10/14 | めっき | 外注めっき | 手すり支柱 | M-2510082 | めっき後に曲がりが発生 | めっき不良 | 24本 | 矯正後に再検査 | 吊り方と肉厚差 | 吊り方と肉厚差 | 外注へ吊り位置の指定書を添付 | 無 | めっき外注全般
TR-2025-033 | 2025/12/9 | 切断 | プラズマ切断機1号 | 母屋受け金物 | M-2512037 | 部材長さが+4mm | 寸法不良 | 200個のうち34個 | 端部を再切断 | 定尺材の基準面違い | 定尺材の基準面違い | 基準面の表示を材料へ記入 | 無 | 切断工程
TR-2026-003 | 2026/1/13 | 溶接 | 半自動溶接機1号 | ステージ架台 小梁 | M-2601455 | 溶込み不足を超音波探傷で検出 | 溶接欠陥 | 96本のうち5本 | はつり後に再溶接 | 開先角度の不足;電流不足 | 開先角度の不足 | 開先加工後の角度検査を追加 | 無 | 溶接全機
TR-2026-007 | 2026/2/10 | 組立 | 組立定盤1号 | ベースプレート | M-2601573 | 錆止め未塗装のまま次工程へ流動 | 工程飛ばし | 48枚 | 塗装工程へ差し戻し | 工程表の塗装欄が空欄のまま流動 | 工程表の塗装欄が空欄のまま流動 | 流動票の必須欄を赤枠化 | 無 | 全工程
TR-2026-011 | 2026/3/10 | 切断 | プラズマ切断機2号 | ラック支柱 | M-2601515 | 切断面に段差 | 表面キズ | 120本のうち12本 | グラインダ手直し | ノズル芯ずれ | ノズル芯ずれ | ノズル交換時の芯出し手順を追加 | 無 | 切断工程
TR-2026-016 | 2026/4/21 | 塗装 | 塗装ブース2号 | 補強プレート | M-2601547 | 塗装後に指紋状の付着 | 塗装不良 | 36枚のうち7枚 | 再塗装 | 乾燥前の取扱い | 乾燥前の取扱い | 乾燥棚の滞留時間を掲示 | 無 | 塗装工程
TR-2026-021 | 2026/6/9 | 溶接 | 半自動溶接機3号 | ステージ架台 主梁 | M-2601502 | ビード表面にピット発生 | 溶接欠陥 | 48本のうち9本 | 削り取り再溶接 | 開先面の水分;シールドガス流量 | 開先面の水分 | 雨天時は開先面の水分確認を追加 | 有 | 溶接全機 | 水分確認は手順化したが、大扉を開けたままの作業で開先面が再度濡れた

## 現象分類マスタ
現象分類 | 定義
溶接欠陥 | ピット・アンダーカット・溶込み不足など、溶接部そのものに生じた欠陥。
寸法不良 | 外形寸法・孔径・孔ピッチ・部材長さが図面の公差から外れた状態。
表面キズ | 打痕・当てキズ・ドロス・段差など、母材表面の外観上の不具合。
部材違い | 指示と異なる部材・板厚・材質を製作または組付けた状態。
工程飛ばし | 所定の工程を実施せずに次工程へ流動させた状態。
めっき不良 | たれ・不めっき・めっき後の変形など、めっき工程に起因する不具合。
塗装不良 | 膜厚不足・膨れ・付着物など、塗装工程に起因する不具合。